## Hoja1
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 6º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2021-2023
COMPROMISO
Objetivo del Compromiso |  | Acciones Institucionales para el Fortalecimiento de la Apertura de Datos
Responsable/s |  | Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico -Comisión GAE - Comisión Presidencial Contra la Corrupción -CPCC -
Otros actores |  | Dependencias del Organismo Ejecutivo, Organizaciones de Sociedad Civil,
Tiempo de cumplimiento |  | Agosto 2023 - Junio 2025
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | 2023 | [11 empty] | 2024 | [8 empty] | PERSONAL RESPONSABLE
[8 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
1 | Aprovechar la mesa de innovadores públicos para que de forma participativa con sociedad civil se propongan conjuntos de datos o informes a ser publicados como parte de apertura de datos. | 2025-06-01 | Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico -Comisión GAE - | Que en las instituciones del Organismo Ejecutivo se actualice la Plantilla de Programas de Gobierno Electrónico en donde se integrará la Apertura de Datos. | 100% | 0%
1.1 | Desarrollo de la encuesta nacional de priorización de conjuntos de datos abiertos en la mesa de innovadores. Participantes definiran que conjuntos de datos son mas relavantes, se generara un reporte con 5 o 6 conjuntos priorizados. | 2023-12-01 | Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico -Comisión GAE - Red Ciudadana | -5 conjuntos de datos relevantes para la población | 100% | 0% | -Fotografias - Encuestas | [21 empty] | Direccion de Gobierno Electrónico de GAE y Organizaciones de Sociedad Civil | bar: 2023 A to 2023 N
2 | La Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico –GAE- realizará (4) talleres de sensibilización y capacitación a instituciones públicas y sociedad civil, sobre datos abiertos, con el apoyo de los proyectos de “Participación y Colaboración” y “Apertura de datos” incluidos en los Programas de Gobierno Electrónico, que faciliten la definición colaborativa de conjuntos de datos útiles. | 2025-06-01 | Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico -Comisión GAE - | Que se pueda desarrollar una estrategia de apertura de datos para las instituciones del Organismo Ejecutivo incluyendo la participación ciudadana y promover la creación de observatorios web para la rendición de cuentas y la transparencia. | 100% | 0%
2.1 | Proceso de Formación virtual de Datos Abiertos (29 noviembre y 5 de diciembre a las 5pm). | 2023-12-01 | Red Ciudadana - Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico | -2 Capacitaciones de forma virtual para las instituciones del ejecutivo sobre los Temas: 1 Acceso a la Información Pública y 2 sobre Datos Abiertos | 100% | 0% | -Listado de asistentes | [21 empty] | Organizaciones de Sociedad Civil | bar: 2023 N to 2023 D
3 | Creación de observatorio de apertura de datos. La Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico –GAE- en colaboración con Sociedad Civil realizará una medición de los avances en los procesos de apertura de datos abiertos. | 2025-06-01 | Red Ciudadana - Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico | Que se pueda desarrollar mediciones de la estrategia de apertura de datos para las instituciones del Organismo Ejecutivo incluyendo la participación ciudadana y promover la creación de observatorios web para la rendición de cuentas y la transparencia. |  | 0%
3.1 | Red Ciudadana realizara la convocatoria a organizaciones de sociedad civil para la creación del observatorio de datos abiertos. | 2023-12-01 | Red Ciudadana - Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico | Se realizará una convocatoria por parte de Red Ciudadana para la participacion de Sociedad Civil en la creación de un observatorio de Datos Abiertos | 100% | 0% | .- Copia de Convocatoria - Listado de invitados - Camapaña de difusión | [21 empty] | Organizaciones de Sociedad Civil | bar: 2023 D
3.2 | Desarrollo y presentación del Indice Nacional de Datos Abiertos 2023 | 2023-12-01 |  | 1 indice de Nacional de Datos Abiertos 2023 | 100% | 0% | - Indice de datos abiertos | [21 empty] | Organizaciones de Sociedad Civil | bar: 2023 D
4 | Seguimiento y fortalecimiento del acceso a la información publica desde la perspectiva de la ciudadanía | Enero 2024 - Agosto 2024 | Comisión Presidencial Contra la Corrupción -CPCC - | Informe sobre el ejercicio de acceso a la información publica por parte de organizaciones civiles; Capacitación y asistencia técnica a organizaciones civiles involucradas; Capacitación a Unidades de Información Pública del Organismo Ejecutivo; Socialización de resultados ante responsables de las Unidades de Información Pública del Organismo Ejecutivo y autoridad reguladora de la materia. |  | 0%
4.1 | Convocatoria a organizaciones civiles con interés en el acceso a la información pública y la transparencia gubernamental para dar a conocer el hito “Seguimiento y fortalecimiento del acceso a la información pública desde la perspectiva de la ciudadanía” del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2023-2025. | Febrero 2024 | CPCC | Convocatoria | 100% | 0% | - Oficio y comunicaciones de convocatoria | [21 empty] | Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública Comisión Presidencial contra la Corrupción | bar: 2023 F
4.2 | Convocatoria a Unidades de Información Pública del Organismo Ejecutivo para dar a conocer el hito “Seguimiento y fortalecimiento del acceso a la información pública desde la perspectiva de la ciudadanía” del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2023-2025. | Febrero 2024 | CPCC | Convocatoria | 100% | 0% | - Oficio y comunicaciones de convocatoria | [21 empty] | Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública Comisión Presidencial contra la Corrupción | bar: 2023 F
4.3 | Reunión con Unidades de Información Pública y organizaciones de sociedad civiles para dar a conocer el hito “Seguimiento y fortalecimiento del acceso a la información pública desde la perspectiva de la ciudadanía” del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2023-2025. | Febrero 2024 | CPCC Organizaciones de sociedad civil | Reunión | 100% | 0% | - Oficio de convocatoria - Agenda - Fotografías | [21 empty] | Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública Comisión Presidencial contra la Corrupción | bar: 2023 F
4.4 | Jornada de capacitación y asistencia técnica a organizaciones civiles involucradas: a) aspectos generales de información pública, b) regulación normativa aplicable a solicitudes de información pública e información pública de oficio y c) situación actual del acceso a la información pública en el Organismo Ejecutivo. | Marzo 2024 | CPCC Organizaciones de sociedad civil | Jornada de capacitación Organizaciones civiles capacitadas y asistidas | 100% | 0% | - Oficio de convocatoria - Agenda - Fotografías | [21 empty] | Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública Comisión Presidencial contra la Corrupción | bar: 2023 M
4.5 | Definición de metodología para el ejercicio de solicitud, visita y consulta de información pública a cargo de organizaciones de sociedad civil. | Marzo 2024 | CPCC Organizaciones de sociedad civil | Documento ejecutivo con metodología acordada | 100% | 0% | - Oficio de convocatoria - Fotografías - Documento ejecutivo con metodología acordada | [21 empty] | Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública Comisión Presidencial contra la Corrupción | bar: 2023 M
4.6 | Primera jornada de capacitación a Unidades de Información Pública: Gobierno abierto y participación ciudadana. | Abril 2024 | CPCC | Jornada de capacitación Servidores públicos de las Unidades de Información Pública capacitados | 100% | 0% | - Oficio de convocatoria - Agenda - Fotografías | [21 empty] | Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública Comisión Presidencial contra la Corrupción | bar: 2023 A
4.7 | Segunda jornada de capacitación a Unidades de Información Pública: Atención de visitas y solicitudes de información pública. | Mayo 2024 | CPCC | Jornada de capacitación Servidores públicos de las Unidades de Información Pública capacitados | 100% | 0% | - Oficio de convocatoria - Agenda - Fotografías | [21 empty] | Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública Comisión Presidencial contra la Corrupción | bar: 2023 M
4.8 | Realización de solicitudes, visitas y consultas de organizaciones de sociedad civil a entidades del Organismo Ejecutivo. | Junio 2024 | Organizaciones de sociedad civil | Solicitudes y consultas Información pública obtenida | 100% | 0% | - Documentos de solicitud y consultas generados por organizaciones de sociedad civil | [21 empty] | Organizaciones de sociedad civil | bar: 2023 J
4.9 | Elaboración de informe de resultados sobre el ejercicio de acceso a la información pública por parte de organizaciones de sociedad civil e institucionalidad pública. | Julio 2024 | CPCC Organizaciones de sociedad civil | Informe final | 100% | 0% | - Informe final | [21 empty] | Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública Comisión Presidencial contra la Corrupción | bar: 2023 J
4.1 | Socialización de resultados ante responsables de las Unidades de Información Pública del Organismo Ejecutivo y autoridad reguladora de la materia | Agosto 2024 | CPCC | Reunión | 100% | 0% | - Oficio de convocatoria - Agenda - Fotografías | [21 empty] | Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública Comisión Presidencial contra la Corrupción | bar: 2023 A
*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.: Salones, mesas, sillas, proyector, computadora, personal de la CPCC e instituciones públicas con experiencia en la materia
*RECURSOS FINANCIEROS: Recursos brindados por demás instituciones públicas y uso de las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura